[image: image6.jpg]4
GlobalWebTek





    
                                PROPUESTA DE SERVICIOS


         Pag. 11/40
PROYECTO: Conceptualización, Desarrollo e Implantación de una

Solución WEB CRM/SFA para  EQUIPETROL 

[image: image5.jpg]4
GlobalWebTek




[image: image6.jpg]
Propuesta de Servicios   
 Proyecto para la Conceptualización, 

Desarrollo e Implantación

de una Solución CRM/SFA para la  

Fuerza de Ventas de EQUIPETROL
EQUIPETROL 

Preparada por:    
Tecnología Internet Alfa, C.A.
       Mayo, 2005 

[image: image7.png]7

GlobalWebTek




Restricción de Divulgación y Uso de la Información

La información contenida en esta Propuesta de Servicios no podrá ser revelada fuera de EQUIPETROL y Tecnología Internet Alfa C.A. (TIACA) ni podrá ser duplicada, usada o revelada en todo o en parte para ningún propósito distinto al de evaluar la Propuesta de Servicios. Si se adjudica un contrato a Tecnología Internet Alfa, C.A. como resultado de, o en relación con la presentación de esta propuesta, EQUIPETROL tendrá derecho a duplicar, usar o divulgar la información hasta el grado estipulado en el contrato. Esta restricción no limita el derecho de EQUIPETROL para usar la información contenida en esta Propuesta de Servicios si llega a obtener la información de otra fuente sin restricción. Tecnología Internet Alfa, C.A. retiene la propiedad de la presente propuesta de servicios.

Esta propuesta es válida por treinta (30) días a partir de la fecha de entrega por parte de Tecnología Internet Alfa, C.A. a EQUIPETROL. 

CONTENIDO

3RESUMEN Ejecutivo

1.
introducción
6
2.
Diseño e IMPLANTACIÓN de la soLUCIón
6
2.1
Objetivos
6
2.2
Alcance del Proyecto
6
2.3
Metodología y Plan de Trabajo
11
2.2
Productos a Entregar
13
2.3
Cronograma de Trabajo
16
2.4
Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades
16
2.8
Esquema de Control y Seguimiento
19
2.9
Premisas y supuestos claves
20
3.
PROPUESTA ECONÓMICA
23
4.
CRITERIOS DE TERMINACIÓN
25
5.
INFORMACIÓN DE CONTACTOS
26
ANEXO 1: Procedimiento para el Control de Cambios del Proyecto
27
ANEXO 2: Procedimiento para la Aceptación de Productos
28
ANEXO 3: Procedimiento para la Solución de Conflictos entre las partes
29
ANEXO 4: Términos del Negocio
30
ANEXO 5: Documento de Firmas
39



RESUMEN Ejecutivo

Tecnología Internet Alfa, C.A. (TIACA) se complace en presentar a EQUIPETROL, el Proyecto de Servicios Profesionales de consultoría, para la conceptualización, desarrollo, e implantación bajo la plataforma Nexus/Net2Client™
 de una Solución Integrada para el manejo de las relaciones con sus clientes y la gestión de la fuerza de ventas, la cual contribuirá con el objetivo de acortar el ciclo de ventas e incrementar la lealtad con sus clientes actuales y establecimiento de nuevos clientes, lo cual redundaría en un incremento en las ventas y en una mayor diversificación de su cartera de clientes.  
Servicios Profesionales  Propuestos

La consultoría objeto de esta propuesta, consta de un proyecto que se ha denominado  Conceptualización, Desarrollo e Implantación de una Solución WEB para el Manejo de las Relaciones con Clientes (CRM)  y Gestión de la Fuerza de Ventas (“SFA”) y que en breve y en lo sucesivo denominaremos WEB CRM/SFA.  

Con este proyecto se ofrece a EQUIPETROL una solución integrada en Web/Internet que permitirá administrar de una manera sencilla las relaciones con sus clientes actuales y potenciales así como dotar a la fuerza de ventas y al nivel decisorio gerencial de una serie de herramientas que les permita mantener la información relacionada con el proceso de venta y facilitar el proceso de evaluación de gestión y toma de decisiones.

Como característica principal de nuestra oferta de servicios, ponemos a disposición de EQUIPETROL nuestra plataforma de desarrollo de soluciones de negocios en Internet  Net2Client™ y Nexus™. 
Net2Client™ permite el desarrollo a la medida y en un corto tiempo soluciones que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes. Nexus™ es un administrador de relaciones con los clientes que permite de manera rápida y organizada llevar un control centralizado de la información de los relacionados y de las actividades realizadas con ellos. Con esta herramienta una empresa puede conocer más a fondo a sus clientes y así brindarles un mejor servicio que los mantenga satisfechos y a la vez atraer nueva clientela. Nexus ofrece a sus usuarios los siguientes atributos: 

● Multi-idioma. 

● Rapidez para acceder a la información. 

● Ingreso de Datos Múltiples. 

● Visualización en conjunto de los relacionados, con las empresas y las interacciones que se han llevado a cabo con ellos. 

● Envío de correos masivos. 

● Mensajería interna. 

● Capacidad para ser configurado a la medida del cliente. Nexus es una solución de negocios para un manejo básico de las relaciones con clientes basada en Net2Client y por lo tanto se puede modificar para extender sus funcionalidades y adecuarse fácilmente a las necesidades de EQUIPETROL.
Al realizar el primer contacto con un cliente, el usuario de Nexus puede ingresar en un solo formulario, el nombre del relacionado, su teléfono, la compañía a la que representa y la primera interacción realizada con él. Luego de haberse realizado esta primera carga de datos, la información completa del cliente es mostrada en una sola pantalla dónde además es posible modificar la información, añadir un registro nuevo o incluso enviarle un correo electrónico.

Nexus también se vale de la plataforma de Net2Client para proporcionar el servicio de envío de e-mails a clientes y de mensajería interna. El usuario puede realizar envíos masivos de correos electrónicos seleccionando todos los contactos de una lista, además de la opción para enviar correos individuales utilizando los atributos de información del cliente que se hayan almacenado. Esta facilidad permite disponer de una base centralizada de interacciones con todas las comunicaciones que se tengan con los clientes, incluyendo los e-mails.
Es importante para la empresa que utiliza Nexus mantener a los empleados o a la fuerza de ventas informados, por esta razón la aplicación permite publicar mensajes en carteleras accesibles sólo para los miembros de la empresa así como la opción de enviar mensajes internos entre los mismos, además estos mensajes se pueden configurar para que aparezcan en determinada fechas o incluyan archivos anexos.
 A continuación la propuesta económica que incluye los costos de licenciamiento de software Nexus/Net2Client™ requerido para la solución; y de la consultoría requerida para el desarrollo extendido y la implantación de WEB CRM/SFA. Esta propuesta no contempla la operatividad y mantenimiento de la solución, las cuales si EQUIPETROL lo requiere podrán ser objeto de una propuesta adicional.
El costo total de la propuesta económica es de 
$14.000 el primer año y 
$1.080 los años subsecuentes mientras se mantenga la operatividad de la solución.

Duración del proyecto
La duración estimada de la consultoría es de tres meses (3) calendario, comenzando una semana después de la notificación de aceptación del proyecto, y ejecutando las etapas tal como se especifica en el cronograma del proyecto.
1. introducción

Uno de los mayores retos de las empresas en la actualidad, es el de ofrecer productos y servicios con un valor agregado a sus clientes, que les permita mantenerse exitosos y crecer en un mercado cada día más competitivo. Las empresas se están dando cuenta de la importancia de mantener la lealtad de sus clientes actuales a la vez que concentran recursos en la captación de nuevos clientes potenciales, para lo cual requieren de un proceso de venta bien definido y efectivo, con herramientas automatizadas que ofrezcan a la fuerza de ventas y al nivel decisorio gerencial toda la información asociada con las ventas y clientes.
 Es por ello que EQUIPETROL ha solicitado a Tecnología Internet Alfa, C.A. desarrollar una solución WEB que permita la gestión de las ventas por proyectos de sus Sistemas de Producción y de las ventas de productos por catálogo, facilitando al mismo tiempo el manejo de sus relaciones con clientes, proveedores y consultores.

2. Diseño e IMPLANTACIÓN de la soLUCIón

A continuación se detallan los objetivos, alcance y enfoque metodológico del proyecto WEB CRM/SFA.  
2.1 Objetivos
El objetivo del presente proyecto es la conceptualización, desarrollo e implantación de una solución WEB que permita el manejo de la fuerza de ventas y de sus relaciones con clientes, proveedores y consultores.

2.2 Alcance del Proyecto

La solución a conceptualizar se fundamenta en el proceso de Proveer Productos y Servicios cuyo modelo es el siguiente (el área sombreada indica la cobertura de la solución):


[image: image1]
A continuación se enumeran los elementos de datos que manejará la solución:
RELACIONADOS/CONTACTOS:

Datos básicos: Nombre, Apellido, Email, Cédula/Identificación, Teléfono de habitación,  

Teléfono de Oficina, Celular, Dirección, Ciudad, Región, País, Empresa, Cargo, Cliente?, Proveedor?, Consultor?, Asociado?, Asesor?,  
EMPRESA:

Datos básicos: Número Empresa, Nombre Empresa, Tipo Relación, Página Web, Teléfono, Fax, E-mail, Dirección, Población/Ciudad, Provincia/Estado, Código Postal, País, Contacto, Status, Número de Empleados, Facturación, Moneda
USUARIOS/FUERZA DE VENTAS:

Datos básicos: Número Usuario, Nombre Usuario, Palabra Clave, Perfil, Nombre, Apellido, E-mail, Tipo, Ciudad, País
CATALOGO:

Número de Producto, Nombre, Código, Categoría, Pulgadas?, Característica de Diseño, Plano(s), Foto(s), Video 

INTERACCIONES:

Número de Interacción, Resumen, Número Usuario, Número Contacto, Número Producto, Número de Proyecto, Fecha y hora de Interacción, Tipo Interacción: llamada, email, reunión, visita, etc; Pendiente?, Fecha Seguimiento, Detalles, Anexos, Empresa, 
PROYECTOS:

Número del Proyecto, Usuario responsable, Nombre del Proyecto, Descripción, Tipo, Empresa, Relacionado, Tiempo Acumulado, Valor, Moneda, Probabilidad, Valor esperado, Status: Prospecto, Investigación Inicial, Participación en las especificaciones, Requiere una Ingeniería Básica de EQUIPETROL, Preparación propuesta, Espera aprobación, Propuesta fue sometida. en espera de comentarios o decisión, Negociación, Pre-Arranque, Ejecución, Operación, Cierre, Cancelado.

PLAN VENTAS:

Número de Plan, Año/Mes, Usuario responsable, Sector, Región, Tipo, Producto, Moneda, Monto Plan Venta

  VENTAS REALES:

Número de Venta, Usuario responsable, Sector, Región, Tipo, Producto, Moneda, Monto Real Venta, Fecha Venta, Proyecto, Plan 
   ADMINISTRACION

Seguridad de acceso por perfil de usuario

Fuerza de Ventas
Nivel Decisorio
Administrador
Las siguientes funcionalidades adicionales están previstas en la solución:

· Disponibilidad de una Base de Datos de Relacionados (Clientes, Proveedores, Consultores, Asociados) centralizada que permita el registro y consulta de todas y cada una de las interacciones que se tengan con dichos relacionados, interacciones clasificadas por tópicos de la interacción que puedan ser utilizados como filtros para las consultas, como por ejemplo: llamada, visita, e-mail enviado, e-mail recibido, correo, reunión, envío de propuesta, aceptación de propuesta, rechazo de propuesta, envío de contrato, negociación de contrato, aceptación de contrato,  “Chat”, solicitud de información, caso que requiera atención.

· Disponibilidad de una Base de Datos de Clientes centralizada y con los atributos requeridos para la segmentación de los clientes y generación automática de reportes o archivos con los clientes que satisfagan los filtros seleccionados o requeridos.   

· Disponibilidad del catálogo de productos con la información básica que caracteriza a cada uno de ellos, esto con el objetivo de poder asociar los productos a proyectos y las ventas por producto y cliente (El catálogo detallado sería objeto de una segunda fase y no es objeto de la presente propuesta).
· Disponibilidad de mecanismos para el envío masivo de correos electrónicos a listas de relacionados. Asimismo, disponibilidad de facilidades para la generación automática de listas de clientes que satisfagan criterios pre-establecidos en función de los valores de los elementos de datos que componen la Base de Datos centralizada de relacionados.  Por ejemplo, la lista de clientes de la región occidente. Esta facilidad permite implementar fácilmente y con mínimo esfuerzo campañas promocionales particulares.

· Disponibilidad de mecanismos para la generación e impresión automática de cartas personalizadas dirigidas a cada cliente que permitan comunicar cualquier evento de manera personalizada a una lista de clientes. 

· Toda oportunidad identificada por cualquier persona que tenga contacto con el cliente potencial se registrará y será asignada automáticamente de acuerdo a los esquemas de distribución preestablecidos (Por ejemplo: por Región). Se dispondrán mecanismos de elaboración de reportes para el control y seguimiento de manera de maximizar la tasa de oportunidades atendidas y exitosas y poder visualizar el estatus del embudo de ventas.

· Se dispondrá de una base de formatos tipo de propuestas para los diferentes productos, con el objeto de acortar el tiempo de generación de la propuesta. Asimismo, la base documental contendrá todas las propuestas generadas, enviadas y aprobadas o no por los clientes. 
· Se dispondrá de una base de formatos tipo de contratos para los diferentes productos, con el objeto de acortar el tiempo de elaboración y entrega del contrato. Asimismo, la base documental contendrá todos los contratos elaborados, negociados y aprobados o no por los clientes. 

· Se dispondrá de mecanismos para el manejo del ciclo de vida de los proyectos, registrando cada uno de los estados en el proceso, esto con el objeto de medir y acortar la duración de los tiempos desde el inicio hasta la consecución de la propuesta y/o contrato. Asimismo, será posible consultar todas las interacciones que se den para un proyecto en particular.  
· Disponibilidad de una Base de Datos de Ventas con las metas planificadas por: Producto, Producto y Región, Sector, Producto y Región.

· Disponibilidad de una serie de reportes consolidados de ventas planificadas versus reales a nivel de producto, sector, región y nacional.

· Disponibilidad de una Base de Datos de Clientes y/o relacionados centralizada con toda la información requerida para la generación de cifras y reportes de gestión. 

· Consolidado de ventas por Sector: Plan vs. Actual al periodo

· Consolidado de ventas por Producto: Plan vs. Actual al periodo
· Consolidado de ventas por Región: Plan vs. Actual al periodo

· Consolidado de ventas por Agente de Ventas y para cada Sector: Plan vs. Actual al periodo 

· Consolidado de ventas por Agente de Ventas y para cada Producto: Plan vs. Actual al periodo   
· Consolidado de ventas por Agente de Ventas y para cada Región: Plan vs. Actual al periodo   

· Disponibilidad de información continua y oportuna acerca del Embudo de Ventas: prospectos, investigación inicial, preparando propuesta, en espera de aprobación, negociación, establecimiento del contrato, en ejecución  

· Reporte Actual del Embudo de Ventas y predicción al término del periodo. 

2.3 Metodología y Plan de Trabajo 

El enfoque metodológico de TIACA se fundamente en la utilización de Nexus/Net2Client™ como plataforma de generación de soluciones de negocio a la medida de las necesidades de los clientes. El enfoque es el de desarrollo incremental de prototipos que TIACA denomina diez al cubo (103). De esta manera en apenas diez horas se dispone de un prototipo funcional muy preliminar basado en las primeras sesiones de levantamiento de necesidades. Luego, en (10) días es posible disponer de un prototipo funcional más robusto que facilita la comunicación con el cliente y el consecuente levantamiento de las necesidades. Luego de 10 semanas se dispone de una versión preliminar de la solución lista para ser implantada.
Fases de la Metodología:
Fase 1: Identificación de Requerimientos: Se identifican los procesos que se realizan y la información que requieren para su ejecución. Se identifican reglas, políticas y prácticas que rigen los procesos, las organizaciones involucradas, los beneficios que se esperan derivar con la implementación de la solución. 
PRODUCTOS: Matriz de requerimientos, Modelo de Procesos Actuales, Prototipo Funcional Preliminar.
Fase 2: Análisis y Diseño: En esta fase se realiza el análisis de datos identificando los flujos de datos entre los procesos y se diseña la base de datos requerida para la solución junto con los mecanismos que garanticen la confidencialidad de acuerdo a perfiles de acceso. Se identifican y se diseñan las posibles interfaces de comunicación con otros sistemas existentes. Se diseñan los componentes requeridos de hardware y de software para la implementación definitiva de la solución y que conforman su plataforma tecnológica. Se diseñan y definen los mecanismos y procedimientos de respaldo y recuperación de la base de datos. 
PRODUCTOS: Modelo Integrado de la Solución: Modelo de Nuevos Procesos y de Datos, Prototipo Inicial de la Solución en Net2Client, Infraestructura y Arquitecturas de Sistemas y de HW/SW, Diseño de Interfases y de los Mecanismos de Respaldo y Recuperación. 
Fase 3: Construcción: A medida que se avanza en el análisis y diseño en la Fase 2, los elementos de la solución se van incorporando al Prototipo. La fase de construcción se intercepta con la fase de análisis y diseño generándose de manera automática la Base de Datos junto con los formatos de pantallas y reportes. Se especifican las rutinas para manejo de errores y presentación de ayudas. Se generan los subsistemas de Seguridad y Administración de manera automática a través de la especificación de los diversos perfiles de acuerdo a los metaperfiles que maneja Net2Client™. Se construyen las interfases y los procedimientos de respaldo y recuperación. A través de la fase de Construcción, el prototipo preliminar evoluciona hacia la versión preliminar de la solución, lista para ser sometida al plan de pruebas y a la aceptación final por parte del cliente durante la fase siguiente de Implementación.
PRODUCTOS: Versión inicial y completa de la Solución en Net2Client, de sus interfases y de los mecanismos de respaldo y recuperación. 

Fase 4: Implementación: Preparar y ejecutar el plan de pruebas y de aceptación (a nivel del sistema y de integración). Documentar el sistema. Preparar y ejecutar plan de adiestramiento a usuarios. Migrar componentes al ambiente operacional. Entrega formal y aceptación del sistema por parte del Cliente. 
PRODUCTOS: Versión definitiva completa de la Solución en Net2Client, de sus interfaces y de los mecanismos de respaldo y recuperación todos aprobados por el cliente. 

Fase 5: Operación: Puesta en práctica de las políticas y procedimientos automatizados. Seguimiento al uso del sistema. Garantizar operatividad. La presente propuesta de servicios no contempla como alcance la ejecución de esta fase 5 de Operación.

Fase 6: Mantenimiento: realización e incorporación de mejoras menores y/o mayores a la solución. Cada una de éstas deberá ser objeto de una nueva orden de trabajo por parte del cliente. El costo del mantenimiento no se incluye como parte de la presente propuesta económica.
2.2 Productos a Entregar

A continuación se presenta una breve descripción de los productos entregables como parte de la ejecución del proyecto objeto de esta propuesta. Cada conjunto de productos se entregarán como resultado de la ejecución de cada una de las etapas descritas para el proyecto.
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN

	Fase 1: Identificación de Requerimientos

	Matriz de Requerimientos y Prototipo Inicial

	Documento que contiene el mutuo acuerdo de entendimiento entre ambas partes (EQUIPETROL y TIACA), el cual provee el marco de referencia para establecer la línea base para el diseño de los productos y especificaciones que conforman la solución.
Prototipo preliminar generado con Net2Client™

	Fase 2: Análisis y Diseño

	Modelo Integrado de la Solución


	El Modelo Integrado de la solución representa  la base fundamental y los acuerdos establecidos  para la implantación exitosa de la solución. Este documento es de gran importancia porque contiene la integración de los elementos básicos identificados: procesos del negocio, organizaciones, entes externos y personal involucrado. Este documento contempla: 

· Diagrama de Procesos.

· Flujograma de datos.

· Modelo de Datos.

· Roles y responsabilidades del personal en relación con la Solución.

· Prototipo Inicial de la Solución en Net2Client
· Infraestructura y Arquitectura de Sistemas y de HW/SW
· Diseño de Interfases
· Diseño de los Mecanismos de Respaldo y Recuperación

	Prototipo Inicial de la Solución en Net2Client


	Este es un componente del Modelo Integrado de la Solución, y es quizás el de mayor visibilidad e importancia, puesto que facilita la visualización por parte de los clientes acerca de las funcionalidades que ofrecerá la Solución definitiva. Constituye una herramienta poderosa de comunicación entre los que conciben la solución, los clientes y sus usuarios finales. La plataforma Net2Client permite la generación muy temprana de un prototipo de la Solución, el cual se va refinando progresivamente en funcionalidad a lo largo de la duración del proyecto.

	Infraestructura y Arquitectura de Sistemas y de HW/SW
	Elementos que forman parte del Modelo Integrado de la Solución. La Arquitectura de Sistemas es un Diagrama que muestra los elementos que componen la Solución desde el punto de vista de funcionalidad o módulos y sus interrelaciones. Asimismo, la Arquitectura de HW y SW muestra los elementos que componen la Solución desde el punto de vista de HW y SW y sus interrelaciones (Web Server, estaciones clientes, redes de comunicación, dispositivos de almacenamiento, etc.).  

	Diseño de Interfases y de los Mecanismos de Respaldo y Recuperación

	Documento que contiene las especificaciones técnicas para la construcción de las interfases de comunicación de datos y de control entre la Solución y los Sistemas actuales de la empresa, así como los Mecanismos requeridos de Respaldo y Recuperación de la data y de la aplicación. Este documento forma parte del Modelo Integrado de la Solución. 

	Fase 3: Construcción

	Versión Preliminar Completa de la Solución en Net2Client, de sus interfases y de los Mecanismos de Respaldo y Recuperación
	Aplicación en Net2Client con las funcionalidades incorporadas que reflejan los requerimientos especificados en la matriz de requerimientos y de acuerdo al Modelo Integrado de la Solución.

	Fase 4: Implementación

	Versión definitiva completa de la Solución en Net2Client, de sus interfaces y de los mecanismos de respaldo y recuperación todos aprobados por el cliente
	Aplicación Net2Client con las funcionalidades incorporadas que reflejan los requerimientos especificados en la matriz de requerimientos y de acuerdo al Modelo Integrado de la Solución y que satisface a cabalidad el plan de pruebas y con la cual el cliente tiene conformidad.


El criterio de aceptación de los productos será la entrega de los mismos conforme al alcance establecido en la presente propuesta. Una  vez entregado un producto, EQUIPETROL deberá revisarlo y aceptarlo/rechazarlo en cinco (5) días hábiles. Si el producto no cumple con el alcance establecido y comprometido a través de la presente propuesta, EQUIPETROL podrá rechazarlo, en cuyo caso informará por escrito a TIACA, acerca del rechazo, indicando en forma detallada, las razones de no aceptación.

TIACA, para la elaboración de sus productos utiliza formatos y estilos de redacción bajo esquemas estándares establecidos, los cuales no deben ser considerados como parte de los criterios para aceptación/rechazo de productos, solo se considerará para este aspecto la ausencia de acuerdos en el ámbito de contenido. 

Los productos que no sean explícitamente aceptados o rechazados dentro del lapso establecido, se considerarán aceptados.

2.3 Cronograma de Trabajo

[image: image2.png]Id - |Nombre de tarea Duracion ‘ Comienzo. ‘ Fin |Predect agosto[septiembre_|octubre.
pIm[F P [M[F[P[M[F[P[M[F

1 6,75 dins? vie 0107105 | mar 041005

2 14 nicio 386 dias | vie 01107105 | jue 0707105

6 1.2 Revisiony Abrobacion Plan de Trabajo del Proyecto 3dias | jue 0707105 lun 11107105 L4

0 1.3 Elaborar Disefio Detallado de 1a Solu 32,5 dias? | mar 1207105 jue 2510805 —

Ed 1.4 Configurar la Solucién 2T dias? | jue 110305 Iun 19,0905 P—

El 1.5 Implantar la Soluci 35,75 dins | mar 0908,05 | mar 21,09/05 —

E 1.6 Cierre del Proyecto 5dias? mar 2709005 mar 0410105 58 Lad

& 1.7 Revisin y Firma de Contrato 16,75 dins? | vie 0107105 mar 26,0705 f—

&% 1.8 Controly Seguimierto del Proyecto 675das  vie 0TS mar 04105 Gte TiacA

&7 1.9 Gerencia del Proyecto 6675 dias | vie 010705 mar 0410105 Gte Funci





2.4 Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades
El proyecto será coordinado en forma integral por un equipo funcional – técnico conformado por personal de EQUIPETROL y TIACA, bajo un solo esquema de trabajo, quienes serán responsables de la dirección del proyecto.

Es indispensable para el éxito del proyecto contar con la participación de personal de EQUIPETROL en el tiempo requerido, a fin de garantizar que la solución esté alineada con los requerimientos y expectativas del Cliente. La participación de los Expertos de Negocio en el levantamiento de información es indispensable para la obtención de los productos y el cumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan. El personal técnico deberá también estar disponible para la estimación y disponibilidad de la plataforma tecnológica requerida para implantar la solución. Basado en nuestra experiencia en proyectos previos de estas características, en el alcance acordado y en las premisas de la Propuesta de Servicios, a continuación se realiza un estimado de recursos requeridos acorde a la duración del proyecto.

[image: image3]
Comité Guía del Proyecto

Es el promotor del Proyecto y el órgano de más alto nivel para la toma de decisiones.

Responsabilidades:

· Marca las directrices básicas del Proyecto.

· Resuelve situaciones que no pueden ser solucionadas a otros niveles (asignación de recursos / presupuestos, solución de problemas, etc.).

· Controla el avance y dirección del Proyecto.

· Responsable del control de cambios.

Gerencia del Proyecto

Personas encargadas de la gestión general del Proyecto.

Responsabilidades: 

· Planificación y control de actividades a lo largo de todo el ciclo de vida del Proyecto.

· Definición de lineamientos, metodología, estándares y herramientas a ser utilizadas.

· Control de Calidad de los productos de cada tarea.

· Resuelve situaciones que no pueden ser solucionadas a otros niveles.

· Evaluación del desempeño de los equipos de trabajo y sus integrantes.

· Evaluación y coordinación de la asignación de recursos adicionales necesarios para el desarrollo del Proyecto.

· Coordinación y planificación de las actividades del equipo.

· Alineación de las definiciones tomadas con los objetivos del Proyecto.

· Gerencia las relaciones con las distintas áreas de la empresa que tienen participación indirecta en el Proyecto.

· Mantener informado al Comité Guía.
Equipo Funcional y Técnico

Personas encargadas de los Requerimientos, Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas, Puesta en Producción y posterior Mantenimiento de la Solución WEB CRM/SFA ..

Responsabilidades:

EQUIPETROL: Aporta su experiencia en la Organización y sus conocimientos en los procesos involucrados para proveer la información, datos iniciales, procesos, equipos, gente, oficina, logística, coordinación, decisiones, especificaciones y cualquier otro aspecto necesario para la exitosa culminación del proyecto.

TIACA: Desarrollará la aplicación según la metodología y plan de trabajo especificado con el fin de lograr en los tres (3) meses calendario la solución WEB CRM/SFA con el alcance especificado en la sección 2.1 de la presente propuesta de servicios. Asimismo, TIACA anticipará en lo posible y comunicará a la Gerencia aquellos factores que puedan incidir en el éxito del Proyecto.

2.8
Esquema de Control y Seguimiento

El control y seguimiento debe ser anticipativo y preventivo:

Anticipativo: Previendo las necesidades de la gente y aspectos de procesos, sistemas, infraestructura, metodología, tecnología, comunicación, etc. Conocer lo que se va a hacer distribuyendo el tiempo para negociar mejores opciones en la asignación de recursos.

Preventivo: Tratando de evitar los problemas que se puedan prever. Detecta desviaciones y permite tomar acciones para prevenir fallas.

Se acuerda una reunión semanal de Control y Seguimiento del Proyecto, de una hora de duración, con una agenda que busque responder a las siguientes preguntas:

· ¿Qué se logró en la semana?

· ¿Qué deberíamos haber logrado?

· ¿Por qué la diferencia (de existir)?

· ¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan?

Cada reunión de Control y Seguimiento se documentará.
El Gerente del Proyecto de EQUIPETROL, en conjunto con el Gerente del Proyecto de TIACA, tendrán la responsabilidad del proyecto y proveerán oportunamente los recursos requeridos para la ejecución a tiempo de las actividades y al costo estimado. Como estrategia de Gerencia y Control del Proyecto se utilizará la metodología de control de TIACA, que está basada en un plan detallado de trabajo establecido para el proyecto.

Al comienzo del proyecto el plan detallado de actividades será elaborado, revisado y presentado al Gerente del Proyecto de EQUIPETROL para su aprobación. Quincenalmente se efectuarán reuniones para las mediciones de avance físico y financiero, actividades completadas y puntos de atención del proyecto. Adicionalmente, esta actividad permitirá a la gerencia tomar las acciones correctivas que sean necesarias en caso de desviaciones, así como la re-programación de alguna actividad, en caso de ser requerida. Es importante destacar que la entrega de la información solicitada, así como la toma de decisiones por parte de EQUIPETROL y el Laboratorio, deben efectuarse en los plazos establecidos en el plan detallado de actividades a elaborar al iniciar el proyecto, a fin de no generar impacto en el plan de trabajo.  

Cualquier cambio en el plan, causado por alguna de las partes, será analizado conjuntamente, para evaluar el impacto en los diferentes aspectos del proyecto y definir un nuevo plan de acción si éste es el caso.

2.9 Premisas y supuestos claves
Para la elaboración de la presente Propuesta de Servicios se han considerado las siguientes premisas:

· EQUIPETROL asume la responsabilidad de asignar personal que asista en la realización de todas las actividades aquí previstas.

· EQUIPETROL proveerá un recurso en el rol de Gerente de Proyecto, quien trabajará coordinadamente con el Gerente de Proyecto asignado por Tecnología Internet Alfa, C.A.
· El alcance fue definido en función de los datos recibidos, nuestro conocimiento acerca de soluciones de Manejo de Relaciones con Clientes y nuestra experiencia en proyectos similares.

· La validación y aprobación de las Actividades y Productos del Proyecto, por parte de EQUIPETROL, debe llevarse a cabo dentro de un período no mayor a tres (3) días continuos, una vez definidos por el equipo del Proyecto.

· El trabajo definido en esta Propuesta de Servicios será realizado en las instalaciones de Tecnología Internet Alfa, C.A. ubicadas en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, Piso 3, Oficina 303, Caracas.

· Todos los servicios del Proyecto serán realizados y completados en idioma español. Cualquier requerimiento adicional relativo a la documentación del Proyecto implicará una extensión al alcance del mismo.

· Todas las tareas asignadas a los Consultores de TIACA y/o al personal de  EQUIPETROL que participan en el Proyecto, deberán completarse según lo requerido para mantener el cronograma estipulado en el plan de trabajo del Proyecto.

· Será obligación de EQUIPETROL lograr la participación activa de su personal en las sesiones de trabajo (levantamiento de información, aprobaciones, adiestramiento, etc.) definidas por la Gerencia del Proyecto.

· Para la realización de las entrevistas con personal NO asignado al Proyecto, EQUIPETROL asegurará y se comprometerá con la disponibilidad de dichos recursos claves a tiempo completo (100%) durante la ejecución de las sesiones, a fin de garantizar la adecuada transferencia de conocimientos requerida en el Proyecto.

· EQUIPETROL es responsable y estará encargado de la administración de la base de datos y los sistemas que soportan los ambientes de consulta, desarrollo, pruebas y producción, después de la ejecución del Proyecto (pase a Producción y Mantenimiento).

· Cualquier cambio en la conducción del negocio y/u organización que impacte el desarrollo del Proyecto según lo planificado en el plan de trabajo, podrá ser considerado como cambio de alcance al mismo, en cuyo caso se revisarán tanto los tiempos como los honorarios propuestos. En caso de ocurrir cualquier cambio se manejará acorde al procedimiento de Control de Cambios contenido en el Anexo 1 del presente documento.

· EQUIPETROL tramitará el acceso necesario a los Consultores de TIACA a las instalaciones de EQUIPETROL y autorizará, en caso de ser necesario, para el uso de: entorno de red, equipos de computación, impresoras, faxes, telecomunicaciones, acceso de equipos propios y demás facilidades de oficina, necesarias para el buen desarrollo de las actividades del Proyecto.

· La definición de cualquier procedimiento que surja como parte del Proyecto será completa responsabilidad de EQUIPETROL, aún cuando los consultores pueden aportar sus conocimientos de las prácticas más comunes del negocio en lo que soluciones de negocio se refiere.
· TIACA mantendrá en lo posible la permanencia del personal que utiliza para la prestación de los servicios. En cualquier caso que se requiera la movilidad del personal, TIACA será totalmente autónoma e independiente de este manejo, sin perjuicio de los niveles de servicios comprometidos con EQUIPETROL. Debe entenderse que cuando un personal se asigna al Proyecto con disponibilidad de 100%, esto quiere decir que no participará en ningún otro Proyecto de otro cliente diferente a EQUIPETROL, pero que no necesariamente pasará su tiempo en las instalaciones de EQUIPETROL o del Laboratorio, sino en varios lugares, incluyendo las oficinas de TIACA, contratistas, subcontratistas o en actividades de capacitación propias de su función. Adicionalmente el personal con disponibilidad menor al 100% podrá participar en otras actividades distintas a este proyecto sin restricciones y no necesariamente pasará su tiempo en las instalaciones de EQUIPETROL.
· Para la realización de las sesiones de levantamiento de requerimientos y análisis propuestos, así como de la definición de los criterios a utilizar en cada uno de ellos, EQUIPETROL asegurará y se comprometerá con la disponibilidad del personal clave a tiempo completo (100%) durante la ejecución de las sesiones, a fin de garantizar la adecuada transferencia de conocimientos y la aceptación de los cambios propuestos por el equipo del Proyecto.

· TIACA proporcionará los Servicios bajo esta Propuesta durante horas hábiles normales de 8:00 AM a 5:00 PM, hora de Venezuela, de Lunes a Viernes, excepto los días feriados. Si es necesario, EQUIPETROL solicitará acceso durante horas no hábiles a las instalaciones de EQUIPETROL para el personal de TIACA.

3. PROPUESTA ECONÓMICA
El costo de nuestra Propuesta de Servicios, de acuerdo con el alcance anteriormente mencionado asciende a 
$14.000 el primer año y 
$1.080 los años subsecuentes mientras se mantenga la operatividad de la solución. Los costos se desglosan de la siguiente manera:

[image: image4.emf]Estimado Horas

COSTO 

DESARROLLO

COSTO 

TOTAL      

1er. Año

Años 

Subsequentes

320 $8.000

360 $8.000 $8.000 $0

SOFTWARE  No.Licencias

Precio Unitario 

Licencia

COSTO 

NEXUS 12 $250 $3.000

Net2Client User 12 $250 $3.000

$6.000 $6.000 $1.080

$0 $14.000 $1.080

APLICACIÓN

1) CRM/SFA

EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE -

MANTENIMIENTO (18%Licencias 2do año)

SUBTOTAL SOFTWARE

SUBTOTAL CONSULTORIA


Más gastos reembolsables, pagaderos en su correspondiente contravalor en Bolívares a la tasa oficial de cambio vigente para la venta de divisas publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) el día hábil antes de la emisión de la factura. El monto de la presente oferta no incluye ningún impuesto de Ley.

Tecnología Internet Alfa, C.A. facturará a EQUIPETROL (el Cliente) esta propuesta de servicios, de acuerdo al siguiente esquema: 

• 30% de Anticipo

• El 70% restante de acuerdo a los Productos presentados en el Cronograma a saber:

1. Matriz de Requerimientos,  Prototipo Inicial y Modelo Integrado de la Solución (25%)

2. Solución y pruebas Listas (25%)

3. Solución en Producción y 10 Usuarios Adiestrados (20% restante).

• 
Pagos:

Los pagos se harán en la cuenta bancaria de TIACA, la cual será especificada en cada una de las facturas. A menos que otra forma sea especificada en la factura, los montos facturados serán adeudados desde el momento de la recepción de la factura por parte de EQUIPETROL. Los pagos deberán ser efectuados dentro de los quince (15) días continuos y contados a partir de la fecha de recepción de la misma por parte de EQUIPETROL (fecha de pago).

El Cliente acuerda pagar el importe correspondiente a las facturas que emita TIACA, incluyendo cualquier recargo o interés por pago fuera de fecha. En el evento de un pago de mora, TIACA se reserva el derecho de suspender la provisión de los Servicios y de cobrar intereses sobre las cantidades atrasadas. 

· Montos en disputa:

En caso que existan montos en disputa en una factura, el Cliente se compromete a cancelar el monto no disputado de la misma y el monto bajo disputa será considerado y tratado según lo establecido en el Anexo 4. Quedando entendido que los montos no disputados comenzarán a generar intereses de mora desde el vencimiento de la fecha de pago. Con relación al monto disputado, si el mismo es resuelto a favor de TIACA dicho monto generará intereses de mora desde la fecha de pago.

· Intereses de Mora:

En caso que EQUIPETROL no cancele en su totalidad el monto facturado por TIACA en la Fecha de Pago, se causarán intereses moratorios sobre las cantidades adeudadas desde la fecha en que fue exigible hasta la acreditación de los fondos en la cuenta bancaria de TIACA. La tasa de interés moratorio, a ser calculada sobre los montos en dólares norteamericanos (US$), será la tasa activa promedio utilizada por los 6 principales Bancos del país (exceptuando carteras de préstamo preferenciales).

· Disponibilidad de pagos:

El pago que se efectúe se considerará realizado en la fecha en la cual TIACA tenga la libre y efectiva disposición de los fondos. En caso de pago mediante entrega de cheque, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro medio que implique acreditación de los fondos en la cuenta bancaria de TIACA se entenderá como pagada el día de acreditación del mismo.

· Impuestos:

Los precios, cargos y gastos serán establecidos sin tener en cuenta los impuestos. En caso de que autoridad competente alguna imponga un arancel, impuesto, gravamen o tasa; excluyendo los que se impongan sobre los ingresos netos de TIACA; sobre una transacción al presente Contrato,  EQUIPETROL acepta pagar ese monto según se indique en una factura o en caso contrario, el Cliente deberá suministrar la documentación pertinente de exención.

Los importes, precios y/o cargos estipulados en la Propuesta de Servicios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que corresponda, el cual será facturado a EQUIPETROL  conjuntamente con los cargos por los servicios y EQUIPETROL acepta pagar los montos correspondientes a este impuesto.

· Gastos Reembolsables:

EQUIPETROL reconocerá a TIACA Gastos Reembolsable razonables, contra prestación de factura, si estas se generasen para la consecución de esta Propuesta de Servicios. (Consumibles, Servicios, Gastos de Viaje, Hospedaje, Alimentación, Transporte, etc. cuando estos apliquen).

· Validez:

La validez de esta Propuesta Económica es de 30 días continuos a partir de la fecha de recepción física de la misma.

4. CRITERIOS DE TERMINACIÓN


TIACA habrá cumplido con sus obligaciones bajo esta Propuesta de Servicios cuando ocurra una de las siguientes situaciones:

i) TIACA logra las tareas descritas en el Cronograma de Trabajo.

ii) EQUIPETROL da por terminado el Proyecto de conformidad con lo establecido en el Anexo 4.

5. INFORMACIÓN DE CONTACTOS 

Si requiere información relativa a esta propuesta de servicios, por favor contacte a sus representantes:

Nombre: Valmore Riera – Socio - Director Tecnología Internet Alfa, C.A.
Oficina No.: +58 (212) 959-9074

Celular No.: +58 (416) 624-8744

Correo electrónico: vriera@globalwebtek.com
Nombre: Giovanni Savoca – Socio – Presidente/CEO Tecnología Internet Alfa, C.A.
Oficina No.: +58 (212) 959-9074

Celular No.: +58 (416) 625-6825

Correo electrónico: gsavoca@globalwebtek.com
Nombre: Hernán Rosas – Socio - Director Tecnología Internet Alfa, C.A.
Oficina No.: +58 (212) 959-9074

Celular No.: +58 (414) 320-0438

Correo electrónico: hrosas@globalwebtek.com
ANEXO 1: Procedimiento para el Control de Cambios del Proyecto


El siguiente proceso se seguirá si se requiere un cambio a esta Propuesta de Servicios:


Una Solicitud de Cambio del Proyecto (SCP) que servirá de vehículo para comunicar el cambio. Este documento tiene que describir el cambio, el motivo principal del mismo y el efecto que tendrá éste sobre el Proyecto. El responsable del Proyecto designado por la parte que lo solicita, revisará el cambio propuesto y determinará si enviar o no la solicitud a la otra parte. Los Gerentes de Proyecto de ambas partes revisarán el cambio propuesto para su aprobación o rechazo. TIACA especificará cualquier cargo financiero asociado a esta actividad. Una SCP debe ser firmada por los representantes autorizados de ambas partes para autorizar la investigación de los cambios recomendados. La investigación determinará el efecto que tendrá la implementación de la SCP sobre el precio, la programación y otros términos y condiciones del Proyecto. La implementación del cambio propuesto debe ser soportada por un documento firmado por el Gerente del Proyecto por parte de EQUIPETROL.

ANEXO 2: Procedimiento para la Aceptación de Productos

El siguiente proceso se seguirá para la revisión y aprobación de los productos entregables del Proyecto:


Un (1) borrador impreso del Producto será enviado al Gerente del Proyecto por parte de EQUIPETROL. Es responsabilidad del Gerente del Proyecto por parte de EQUIPETROL hacer y distribuir copias adicionales a cualquier otro revisor. Dentro de los tres (3) días siguientes, el Gerente del Proyecto por parte de EQUIPETROL, aceptará el Producto o proporcionará al Gerente del Proyecto por parte de TIACA una lista escrita de cambios solicitados. Si el Gerente del Proyecto por parte de TIACA no recibe una respuesta de parte del Gerente del Proyecto por parte de EQUIPETROL dentro de los tres (3) días siguientes, entonces se considerará aceptado el Producto. Si se recibe una lista con los cambios solicitados dentro de los tres (3) días siguientes, el Gerente del Proyecto por parte de TIACA hará las revisiones apropiadas y, en los tres días siguientes, volverá a enviar la versión final actualizada al Gerente del Proyecto por parte de EQUIPETROL, en cuyo momento se considerará aceptado el documento.
ANEXO 3: Procedimiento para la Solución de Conflictos entre las partes

El siguiente procedimiento será seguido si se requiere una solución para un conflicto que surja durante la ejecución de esta Propuesta de Servicios. Cuando surja un conflicto entre el EQUIPETROL y TIACA, los miembros del equipo del proyecto primero se esforzarán para resolver el problema internamente. 

Nivel 1: Si el equipo del Proyecto no puede resolver el conflicto dentro de un período de dos (2) días hábiles, el Gerente de Proyecto de EQUIPETROL y el Gerente de Proyecto de TIACA se reunirán para resolver el tema.

Nivel 2: Si el conflicto no se resuelve dentro de los tres (3) días hábiles siguientes después de haber sido escalados al Nivel 1, el Director de EQUIPETROL se reunirá con la Junta Directiva de TIACA para resolver el tema.

Nivel 3: Si el conflicto permanece sin solución después de la intervención del Nivel 2, será sometido a arbitraje, de conformidad y sujeto a las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Venezuela. 

Durante la resolución de cualquier conflicto, TIACA se compromete a proporcionar los servicios relativos a los elementos que NO estén en disputa, hasta el grado practicable que esté pendiente de la solución del conflicto. EQUIPETROL se compromete a pagar las facturas de acuerdo con lo establecido en la presente Propuesta de Servicios.

ANEXO 4: Términos del Negocio 

TIACA, domiciliada en _______________________________ (TIACA) y EQUIPETROL (El Cliente) domiciliada en la ______________________________, Venezuela, acuerdan establecer a continuación los Términos del Negocio que aplicarán a este compromiso. Una vez aceptada la Propuesta de Servicios entregada por TIACA a El Cliente, estos Términos del Negocio y el contenido de la Propuesta de Servicios adjunta (Propuesta de Servicios), conforman el contrato indivisible (“Contrato”) entre TIACA y El Cliente nombrado en la Propuesta de Servicios (El Cliente). En el evento de cualquier conflicto entre estos Términos del Negocio y la Propuesta de Servicios o cualquier otro documento que forme parte de este Contrato, prevalecerá la Propuesta de Servicios.

Si en cualquier momento el Cliente tiene alguna pregunta con relación al “Contrato” o con el trabajo de TIACA, por favor contactar a TIACA.

1. Servicios:

1.1 TIACA proporcionará a El Cliente los servicios especificados en la Propuesta de Servicios como responsabilidades de TIACA (los Servicios). Tales servicios serán realizados en la ubicación geográfica estipulada en la Propuesta de Servicios. Donde la Propuesta de Servicios refiere en Servicios a realizar, esto significa que TIACA proveerá estos servicios a El Cliente; y TIACA será responsable por el manejo y control de estos Servicios y por entregar a El Cliente los Productos listados o referidos en la Propuesta de Servicios. El Cliente será responsable por los resultados a ser logrados mediante el uso de los Servicios.
1.2 Personal de TIACA - Cuando se nombre personal de TIACA en la Propuesta de Servicios, TIACA realizará esfuerzos comercialmente razonables para asegurar que dicho personal esté disponible para apoyar el trabajo de TIACA para el Cliente durante el período estimado y establecido en la Propuesta de Servicios. El Cliente acepta que TIACA podrá pedir asistencia a empresas relacionadas profesionalmente para la ejecución de dichos Servicios.

1.3 Plan de Trabajo – TIACA usará esfuerzos comercialmente razonables para realizar los Servicios en la fecha o período de tiempo que se referencia o se especifica en la Propuesta de Servicios. Sin embargo, a menos que se estipule expresamente de manera contraria en la Propuesta de Servicios, TIACA y El Cliente aceptan que cualquier fecha o período de tiempo establecido en la Propuesta de Servicios es solamente para propósitos de planeamiento y estimación, y no representan una obligación contractual.

2. Productos:

TIACA entregará a El Cliente los Productos que estén especificados en la Propuesta de Servicios como responsabilidad de TIACA (Productos).

2.1 Aceptación – Los Productos serán aceptados por El Cliente cuando se hayan cumplido los criterios de aceptación establecidos en el Anexo 2 de la Propuesta de Servicios o cuando El Cliente haga uso productivo de los Productos, lo que ocurra primero. En los casos en que los criterios de aceptación o el procedimiento de aceptación de los Productos no estén especificados en la Propuesta de Servicios, los Productos se considerarán aceptados una vez entregados a El Cliente.

2.2 Propiedad de los Productos – TIACA transferirá a El Cliente los títulos de TIACA respecto de los Productos indicados en la Propuesta de Servicios, con sujeción a lo siguiente:

a) Productos: El Cliente poseerá el derecho de autor en todos aquellos productos identificados en la Propuesta de Servicios como “Productos” y que hayan sido debidamente cancelados y no exista deuda alguna con TIACA relacionada con el presente Contrato. El Cliente otorga a TIACA un derecho no exclusivo, sin pago de regalías o cargo alguno, en todo el mundo y perpetuo para usar, copiar, adaptar, modificar, sublicenciar, y comercializar dichos Productos de El Cliente.

3. Responsabilidades del Cliente:

El desempeño por parte de TIACA depende de la cooperación de El Cliente con TIACA y del desempeño de las responsabilidades de El Cliente estipuladas en este Contrato.

4. Honorarios y Pagos:

4.1 Impuestos – Los precios, cargos y gastos serán establecidos sin tener en cuenta los impuestos de Ley. Si las autoridades Gubernamentales impusieran algún derecho, impuesto, gravamen, carga o tarifa, excluyendo aquellas basadas en las utilidades o ganancias netas de TIACA, a cualquier operación comercial efectuada bajo este Contrato, El Cliente acuerda pagar dicho monto según lo especificado en la factura o presentar la documentación que lo exime del pago de los mismos. Así mismo, El Cliente acepta tomar a su cargo todo nuevo impuesto o el aumento en los impuestos existentes que afecte a los importes, precios y/o cargos especificados en la Propuesta de Servicios. Los importes, precios y/o cargos estipulados en la Propuesta de Servicios NO incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que corresponda, el cual será facturado a El Cliente conjuntamente con los cargos por los servicios y deberá ser pagado por El Cliente.

4.2 Pago de Facturas – TIACA facturará a El Cliente de conformidad con lo términos y condiciones estipulados en la Propuesta de Servicios. A menos que en la Propuesta de Servicios se establezca en forma contraria: a) Todos los importes serán especificados en dólares de los Estados Unidos de América (US$ moneda exclusiva de cuenta y pago) el día hábil antes de la emisión de la factura. b) Los montos facturados serán adeudados desde la fecha de recepción de la factura y deberán ser pagadas de conformidad con lo especificado en la Propuesta de Servicios o en la factura respectiva y c) Si nada se indica en la Propuesta de Servicios o en la factura, todos los pagos deberán ser efectuados dentro de los quince (15) días continuos siguientes a la fecha de emisión de la factura, en el domicilio de TIACA. El Cliente acuerda pagar el importe correspondiente a las facturas que emita TIACA, incluyendo cualquier recargo o interés por pago fuera de cheque. En el evento de un pago de mora, TIACA se reserva el derecho de suspender la provisión de los Servicios y de cobrar intereses sobre las cantidades atrasadas. El pago que se efectúe solo se considerará realizado en la fecha en la cual TIACA tenga libre y efectiva disposición de los fondos (Fecha Efectiva de Pago). En caso de pago mediante entrega de cheque, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro medio que implique la acreditación de los fondos en una cuenta bancaria de TIACA, se entenderá por Día Efectivo de Pago el día de acreditación del importe correspondiente a la cuenta de TIACA. En caso de pago mediante entrega de cheque, el mismo deberá efectuarse en el domicilio de TIACA.

4.3 Facturación y Pagos: a) Los cargos se indicarán en la respectiva factura en dólares de los Estados Unidos de América y su correspondiente contravalor en Bolívares a la tasa oficial de cambio vigente para la venta de divisas publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) el día hábil antes de la emisión de la misma, o en su defecto, la tasa de conversión vigente en el mercado libre cambiario para la venta de dólares a particulares del sector no financiero, para la fecha efectiva de pago. Los pagos se harán en la cuenta bancaria de TIACA, indicada en la respectiva factura. b) TIACA emitirá su factura de acuerdo a lo especificado en la Propuesta Económica y en este Contrato. A menos que otra forma sea especificada en la factura, los pagos deberán hacerse dentro de los treinta (30) días continuos siguientes contados a partir de la fecha de recepción de la factura. En caso de que el Cliente no pague en su totalidad el monto facturado por TIACA en la fecha establecida, se causaran intereses moratorios sobre las cantidades adeudadas desde la fecha en que fue exigible hasta su pago total. Dicha tasa de interés moratorio será establecida en la Propuesta Económica incluida en la Propuesta de Servicios a EQUIPETROL.
En caso que haya montos en disputa en una factura, el Cliente se compromete a cancelar el monto no disputado de la misma y el monto en disputa será considerado y tratado según lo establecido en el Anexo 3. En caso de que autoridad competente alguna imponga un arancel, impuesto, gravamen o tasa, excluyendo los que se impongan sobre los ingresos netos de TIACA; sobre una transacción sujeta al presente Contrato, el Cliente acepta pagar ese monto según se indique en una factura o en caso contrario el Cliente acepta suministrar la documentación pertinente de exención. El Cliente es responsable de los impuestos a bienes muebles que se impongan sobre cada Producto a partir de la fecha en que TIACA lo envíe a el Cliente. 

5. Plazo y Terminación:

5.1 Duración del Contrato – Este Contrato aplicará desde la Fecha de Inicio establecida en la Propuesta de Servicios, si existe, o si no se ha especificado una Fecha de Iniciación, a partir de la Fecha indicada en la notificación de aceptación de la Propuesta de Servicios que envíe EQUIPETROL a TIACA. Este Contrato continuará hasta que los Servicios hayan sido proporcionados como se estipuló en la Propuesta de Servicios, o el Contrato sea terminado anticipadamente de acuerdo con los términos establecidos a continuación.

5.2 Terminación mediante Notificación – A menos que la Propuesta de Servicios lo establezca en forma contraria, este Contrato podrá ser terminado por El Cliente o por TIACA en cualquier momento dando a la otra parte una notificación escrita con al menos treinta (30) días continuos de anticipación.
5.3 Terminación por Incumplimiento – Este Contrato podrá ser terminado por El Cliente o por TIACA mediante notificación escrita con efecto inmediato si la otra incumple cualquier término de este Contrato y no corrige el incumplimiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes de recibir una solicitud escrita para corregirlo (O si es prácticamente imposible corregir el incumplimiento dentro de ese período, sino se han tomado pasos razonables para remediar el incumplimiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes).

5.4 Efecto de la Terminación – A la terminación de este Contrato, El Cliente pagará a TIACA todas las actividades efectuadas hasta la fecha de terminación, y cuando El Cliente dé por terminado el Contrato mediante notificación o, TIACA lo dé por terminado por incumplimiento, adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, El Cliente pagará a TIACA los costos en que TIACA incurra como resultado de la terminación anticipada de los Servicios, tales como costos relacionados a subcontratos o facturas pendientes de pago por parte de TIACA con relación a este Proyecto. TIACA tomará todas las medidas necesarias para mitigar cualquiera de los costos adicionales mencionados en el párrafo anterior. A menos que sea especificado de otra forma en la Propuesta de Servicios, cuando TIACA haya proporcionado los Servicios con base a un precio determinado en la Propuesta Económica, El Cliente pagará a TIACA todas las sumas adeudadas a la fecha de terminación, de acuerdo con el plan de pagos estipulado en la Propuesta de Servicios.

6. Confidencialidad:

6.1 TIACA se compromete a que todos los datos financieros, estadísticos, de El Cliente, de comercialización y de personal relativos a su negocio, y cualquier otra información marcada como Confidencial por El Cliente y revelada a TIACA con relación a este Contrato, son información CONFIDENCIAL de El Cliente. La información Confidencial de El Cliente y la información Confidencial de TIACA serán referidas en forma colectiva como “Información Confidencial”. Durante dos (2) años después de la fecha inicial de revelación, ni TIACA ni El Cliente, sin previo consentimiento escrito de la otra parte, revelará a ningún tercero ninguna Información Confidencial que sea recibida de la otra parte para efectos de proporcionar o recibir Servicios. El Cliente y TIACA se comprometen a que cualquier información confidencial recibida por ella de parte de la otra podrá ser usada por su personal (y por personal de sus respectivas afiliadas, si las hubiere) solamente para efectos de proporcionar o recibir Servicios bajo este o cualquier otro Contrato entre El Cliente y TIACA. Estas restricciones no aplicarán a ninguna información que: a) esté o llegue a estar disponible en forma general al público cuando la forma en que haya llegado a estar en condición no sea resultado de un incumplimiento de una obligación bajo esta Cláusula 6; b) sea adquirida de un tercero sin una obligación de confidencialidad; c) es o haya sido desarrollada en forma independiente por el receptor (o una de sus afiliadas, si las hubiere) o era conocida para ellos antes de su recibo, o; 

6.1 d) es conocida en forma general o de fácil acceso por terceros con habilidad ordinaria en computadores o diseño de procesos de programación o en el negocio de El Cliente. Ni El Cliente ni TIACA serán responsables para con la otra parte por la revelación no advertida o accidental que pudiera ocurrir de la Información Confidencial si la revelación ocurre no obstante haya ejercido el mismo nivel de protección y cuidado que utiliza normalmente en la salvaguarda de su propia Información Confidencial.

6.2 No obstante la Cláusula 6.1 anterior, El Cliente o TIACA, previa notificación con no menos de dos (2) días hábiles a la otra parte, tendrá derecho a revelar Información Confidencial de la otra: a) a sus respectivos aseguradores o asesores legales; y b) cuando lo exija un tribunal de jurisdicción competente, o autoridad gubernamental, o a un tercero previa autorización de la otra parte. Sin perjuicio de lo anterior, TIACA podrá revelar Información Confidencial referida en esta Cláusula 6 a; a) las afiliadas (si las hubiere) de TIACA o, b) un tercero cuando sea necesario para la entrega de los Servicios previstos en la Propuesta de Servicios. En forma similar, TIACA podrá retener los papeles de trabajo relacionados con el Contrato en copia impresa o formato electrónico para uso interno de TIACA o de sus afiliadas (si las hubiere). 

6.3 No obstante la cláusula 6.1 y 6.2 anteriores, TIACA podrá citar el desempeño de los Servicios a sus clientes y clientes prospectos con una indicación de la experiencia de TIACA, a menos que El Cliente y TIACA acuerden específicamente lo contrario por escrito.

7. Responsabilidad:

7.1 Limitación – a) La responsabilidad contractual de TIACA por cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas que se puedan presentar con relación al presente Contrato o debido a cualquier otra causa, se limita al pago de la indemnización por solamente aquellos daños, perjuicios y pérdidas que se comprueben y que realmente hayan surgido como consecuencia inmediata del acto o hecho generador del daño, sin exceder la cantidad del monto del precio pagado por el Servicio, que ha dado lugar a los daños, perjuicios o pérdidas.

7.2 La limitación de responsabilidad de TIACA que se establece en la cláusula anterior NO se aplicará al pago de daños y perjuicios resultantes del daño físico a personas (incluyendo la muerte) o daño a bienes tangibles muebles o inmuebles de los cuales TIACA resulte responsable.

7.3 Elementos por los cuales TIACA NO es responsable – a) Bajo ninguna causa o circunstancia será responsable por cualquiera de los siguientes motivos: i) Lucro cesante, perjuicios o pérdidas de ganancias, aun cuando éstas surjan como consecuencia inmediata del hecho o acto que haya generado los daños o perjuicios; ii) Pago de daños y perjuicios o pérdidas indirectos cuantificables, o lucro cesante, aun cuando dichos daños y perjuicios o pérdidas pudieran haber sido previstos, o TIACA hubiera sido informado de tal posibilidad o de su posible ocurrencia; iii) La pérdida total o parcial de datos o el daño causado a ellos; iv) Las pérdidas de negocios, ingresos, reputación o ahorros previstos; v) Por daños, perjuicios o pérdidas ocasionados por culpa (sin intención dolosa) salvo que la legislación aplicable no permita la renuncia o limitación contractual al pago de dichos daños y perjuicios. b) La limitación de responsabilidad de esta sección se aplica no solamente a TIACA sino también a los subcontratistas de TIACA, los proveedores de TIACA y representa el monto máximo por el cual responden TIACA, sus subcontratistas y proveedores. 

8. General:

8.1 Subcontratación – TIACA podrá subcontratar cualquier parte de los Servicios a uno o más subcontratistas seleccionados por TIACA. Sin embargo, esto no afectará las obligaciones de TIACA para con el Cliente por Servicios provistos bajo este contrato, sujeto a otras estipulaciones de este Contrato. Cualquier referencia a personal de TIACA en este Contrato incluye el personal de los subcontratistas de TIACA. 

8.2 Fuerza Mayor – Ni El Cliente ni TIACA serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones debido al Caso Fortuito o a la Fuerza Mayor. Esta Cláusula no aplica a ninguna de las obligaciones de El Cliente de pagar cargos por Servicios provistos o facturas pendientes de pago.

8.3 Cesión – Ninguna de las partes podrá ceder, transferir, cobrar, o de otra forma buscar negociar ninguno de sus respectivos derechos u obligaciones bajo este Contrato sin el previo consentimiento escrito de la otra parte, pero TIACA podrá, sin consentimiento previo de la otra parte, ceder o transferir sus derechos y obligaciones a una persona o personas cuya identidad TIACA suministre a El Cliente por escrito, a quien transfiera en todo o en parte su negocio. También se le permite a TIACA ceder sus derechos para recibir pagos bajo este Contrato sin obtener consentimiento de El Cliente. Las referencias hechas en este Contrato (incluidas sin limitación en la Cláusula 7) a El Cliente, a TIACA, a una “parte” o a las “partes” incluirán a sus respectivos beneficiarios o cesionarios bajo esta Cláusula 8.3, a menos que el contexto lo requiera razonablemente de otra forma. 

8.4 Renuncia – Con sujeción a la Cláusula 8.8, ninguna demora por cualquiera de las partes en exigir alguno de los términos o condiciones de este Contrato afectará o restringirá los derechos y poderes de dicha parte que surjan bajo este Contrato. Ninguna renuncia a cualquier término o condición de este Contrato será efectiva a menos que sea por escrito y acordada entre las partes.

8.5 Notificaciones y otras comunicaciones – Las notificaciones tienen que ser por escrito y entregadas, ya sea personalmente o enviadas por correo registrado prepagado o electrónico a la dirección de la otra parte establecida en este Contrato o a cualquier otra dirección que la parte relevante haya notificado a la otra durante el período de este Contrato. Cualquier notificación enviada por correo se considerará como habiendo sido entregada cuarenta y ocho (48) horas después de su envío. Cualquier notificación entregada en forma personal o por vía electrónica se considerará como habiendo sido entregada el primer día hábil después de su entrega.

8.6 Enmienda – Cualquier enmienda a este Contrato no será efectiva a menos que se acuerde por escrito y sea firmada por ambas partes. Cualquier cláusula adicional o diferente de las establecidas en este Contrato, que esté contenida en cualquier comunicación por escrito de El Cliente (por ej. Una orden de compra, una carta, un fax, etc.) carecerá de validez.

8.7 Trabajar para otros Clientes – TIACA y sus afiliadas (si las hubiere) no estarán impedidas o restringidas por nada en este Contrato para proporcionar Servicios a otros Clientes.

8.8 Relación de las partes – TIACA es un contratista independiente y es responsable por el pago de todas las contribuciones e impuestos de empleador de los empleados de TIACA, si los hubiera, según sea requerido por todas las leyes aplicables en la República Bolivariana de Venezuela. TIACA no es un fideicomisario de El Cliente y no se compromete a realizar ninguna obligación reguladora de El Cliente o a asumir ninguna responsabilidad por el negocio u operaciones de El Cliente.

8.9 Reclamos de Terceros – El Cliente acepta que este Contrato: a) no creará ningún derecho o causa de acción para ningún tercero; b) que TIACA no será responsable por cualquier reclamo de terceros con el Cliente.

8.10 Contrato Indivisible – Este Contrato, incluidos cualquier anexo, factura o documento referenciado, conforma el Contrato indivisible entre el Cliente y TIACA relacionado con los Servicios de esta Propuesta.

Esta Propuesta de Servicios reemplaza y sobresee cualquier propuesta previa, correspondencia, entendimiento u otro documento, ya sea escrito o verbal. Ninguna de las partes es responsable para con la otra, en equidad o de otra forma, por ninguna declaración que no sea estipulada en este Contrato. Cada una de las partes reconoce que no ha confiado en, ó ha sido inducida a firmar este Contrato por una declaración distinta a aquellas expresamente estipuladas en este Contrato.

9. Garantías:

TIACA garantiza que ejecuta cada uno de los Servicios utilizando cuidado y habilidad razonables y de acuerdo con su descripción actual (incluidos los criterios de terminación) contenidos en la Propuesta de Servicios. Estas garantías son garantías exclusivas para El Cliente y reemplazan todas las demás garantías o condiciones, expresas o implícitas, incluidas pero no limitadas a las garantías implícitas o a las condiciones de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular.

ANEXO 5: Documento de Firmas
La firma autorizada en esta página por parte de EQUIPETROL indica su aceptación de esta Propuesta de Servicios. Para el alcance de los Servicios, Responsabilidades, Supuestos Claves, y otros términos aplicables, refiérase a la Sección 2 del Índice de esta Propuesta. El Cliente y TIACA declaran y aceptan que la totalidad del contrato consiste en 1) Propuesta de Servicios y sus Anexos, y 2) los Términos del Negocio referenciados en el Anexo 4.

EQUIPETROL  y TIACA se someten a las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Venezuela, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción y constituyen los domicilios indicados a continuación, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen con motivo del presente contrato. 
	DOCUMENTO DE FIRMAS

	Acordado:
EQUIPETROL
Caracas, Venezuela
	Acordado:
Tecnología Internet Alfa, C.A.
Caracas, Venezuela

	Por:

Firma Autorizada

Nombre: 
	Por:

Firma Autorizada

Nombre: Giovanni Savoca

	ID:
	C.I: 10.519,254

	Cargo:
	Cargo: Presidente/CEO

	Fecha:    /     /2005
	Fecha:    /     /2005

	Número del Cliente:

Caracas, Venezuela
	Tecnología Internet Alfa, C.A.

Centro Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, Ofic. 303, Caracas, Venezuela.

	Propuesta de Servicios para la Conceptualización, Desarrollo e Implantación de una Solución WEB CRM/SFA para EQUIPETROL

	Fecha Estimada de Inicio:       /      /2005

Fecha Estimada de Terminación:        /      /2005


Comité Guía


Representantes 


EQUIPETROL y TIACA








Procesos


Y 


Cambio








































































































































































































Net2Client/SFA™ 





 Lealtad de Clientes            Maximizar Ventas              Acortar ciclo de Ventas





REQUERIMIENTOS


RECLAMOS


SOLICITUD DE INFORMACIÓN











NOTAS


EMAILS


PROPUESTAS


CARTAS


LLAMADAS


FAXES








EVENTOS


REUNIONES


VISITAS


MATERIAL PROMOCIONAL





C l i e n t e s





EVALUAR


GESTION 





PLANIFICAR























PROVEER


PRODUCTOS Y SERVICIOS





VENDER 


PRODUCTOS Y


SERVICIOS





MERCADEAR 


PRODUCTOS Y 


SERVICIOS





DESARROLLAR 


PRODUCTOS Y 


SERVICIOS





INNOVAR 


PRODUCTOS Y 


SERVICIOS





GERENCIAR RELACIONES CON CLIENTES





Modelo del Proceso �Proveer Productos y Servicios �








Tecnología











Gerente 


de Proyecto


TIACA





Líder(es)


Funcional(es)


Dueños del 


Proceso














Tecnología





Gerente 


de Proyecto


EQUIPETROL








� Nexus™ y Net2Client™ son productos de Global Web Technologies, Inc, y corren sobre Servidores Web Apache/MySql.   





10
Mayo  2005 / Pág. 11
Tecnología Internet Alfa, C.A.

- Confidencial

[image: image5.jpg]

[image: image8.bmp]_1178282584.unknown

_1178282585.unknown

_1178272448.xls
15Users

		

		APLICACIÓN				Estimado Horas		COSTO DESARROLLO		COSTO TOTAL      1er. Año		Años Subsequentes						COMPLEJIDAD		PARIDAD

		1) CRM/SFA				320		$8,000										P		2150

						24		$0										M

						16		$0										M

						0		$0										M

						0		$0										M

		SUBTOTAL CONSULTORIA				360		$8,000		$8,000		$0

		SOFTWARE		No.Licencias		Precio Unitario Licencia		COSTO

		NEXUS		12		$250		$3,000

		Net2Client User		12		$250		$3,000						M/P		Tarifa Promedio		Costo Total en Bs				18750

		SUBTOTAL SOFTWARE						$6,000		$6,000		$1,080						Bs 0				93750

								$0		$0		$0		2.25		$22.22		Bs 0				18750

		EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE -MANTENIMIENTO (18%Licencias 2do año)						$0		$14,000		$1,080						Bs 30,100,000				19750

				Pequeno		Mediana		Grande

		Horas de Consultoria		160		220		240				17415000

		Horas de Programacion		160		320		640

		Tarifa $/hora Consultoria		30		38		40								4800		9216000

		Tarifa $/hora Program		20		24		26								3200		6144000

		Costo total		$8,000		$16,040		$26,240										r



&A

&L&B Confidencial&B&C&D&RPágina &P




_1178282583.unknown

_1178255988.unknown

